## Лист1
a2,b2,c4,d2,e4
|  | Трудоёмкость(%) | Зависимость работ | распределение ресурсов | a | m | b | t | б² | ES | EF | LS | LF | R
анализ требований | A | 5 | - | 6 | 2 | 2.4 | 3 | 2.4333 | 0.027778 | 0 | 2.4333 | 0.32 | 2.7533 | 0.32
проектирование | B | 5 | - | 4 | 2.2 | 2.4 | 3 | 2.4667 | 0.017778 | 0 | 2.4667 | 14.72 | 17.1867 | 14.72
кодирование | C | 37 | - | 2 | 16 | 17.76 | 18 | 17.5067 | 0.11111 | 0 | 17.5067 | 0 | 17.5067 | 0
тестирование, интеграция | D | 31 | A | 2 | 13 | 14.88 | 16 | 14.7533 | 0.25 | 2.4333 | 17.1867 | 2.7533 | 17.5067 | 0.32
управление работами | E | 7 | A | 6 | 3 | 3.36 | 4 | 3.4067 | 0.027778 | 2.4333 | 5.84 | 17.5067 | 20.9133 | 15.0733
оценка качества | F | 8 | B | 5 | 3 | 3.84 | 4 | 3.7267 | 0.027778 | 2.4667 | 6.1933 | 17.1867 | 20.9133 | 14.72
документирование | G | 7 | C,D | 4 | 3 | 3.36 | 4 | 3.4067 | 0.027778 | 17.5067 | 20.9133 | 17.5067 | 20.9133 | 0
Т4= | 12
[9 empty] | 0.13889 |  |  | 21
-2.4507
Вероятность завершиния проекта за 20 дней
0.0071283
1 случай | этапы
A+B+C | 12
D+E+F+C | 15
D+F+C | 9
D+C | 4
G | 4
2 случай | этапы
A+C | 8
D+B+C | 10
D+E+C | 9
D+F+C | 9
D+C | 4
G | 4
Тип системы: | ИПС
KLOC= | 200
A= | 3
V= | 200
E= | 1.12
G= | 2.5
H= | 0.35
|  |  |  | Месяцы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Руководитель | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  |  | консультант-аналитик | 1: 6; 2: 6; 3: 3; 4: 3; 10: 6; 11: 6; 12: 6
С= | 1133.1172 |  |  | разработчик | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6
T= | 29.3046 | 30 |  | программист | 2 | 2 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6
N= | 38.6668 | 39 |  | тестер |  |  | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
P= | 0.1765 |  |  | технический писатель | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | Всего | 22 | 22 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 48 | 48 | 48
[5 empty] | L | F | Z
Стоимость расходных материалов | 3500 | тыс. руб |  | Руководитель | 1: 12; 2: 5; 3: 70; 5: 4200
Транспортно-заготовительные расходы | 50 | % |  | консультант-аналитик | 1: 9.5; 2: 6; 3: 32; 5: 1824
материалы | 5250 | тыс. руб |  | разработчик | 1: 10; 2: 10; 3: 40; 5: 4000
Стоимость специального оборудования | 10000 | тыс. руб |  | программист | 1: 6.8; 2: 15; 3: 30; 5: 3060
Стоимость работ | 20400 | тыс. руб |  | тестер | 1: 8.6667; 2: 15; 3: 25; 5: 3250
Командировки | 150 | тыс. руб |  | технический писатель | 1: 5.7; 2: 10; 3: 25; 5: 1425
Накладные расходы | 35518 | тыс. руб
Основная заработная плата | 17759 | тыс. руб
Дополнительная заработная плата | 3551.8 | тыс. руб
Начисления на заработную плату на социальные нужды | 7671.888 | тыс. руб
Итого | 100300.688 | тыс. руб